АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  23.03.2018    №   165

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

Об организации оздоровления,  отдыха

и   занятости    детей,   подростков и

молодежи Поныровского района в 2018 году

В    соответствии    с  постановлением Администрации Курской области    от  20.03.2018  № 224-па «Об организации оздоровления,  отдыха                                и занятости детей Курской области в  2018 году», в целях реализации подпрограммы «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы Поныровского района Курской области «Об утверждении муниципальной программы Поныровского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры  и спорта в Поныровском районе Курской области», утвержденной постановлением Администрации Поныровского района Курской области  от 30.09.2014 № 534, и принятия практических мер по созданию условий, обеспечивающих оздоровление,  отдых и занятость детей Поныровского района, Администрация Поныровского района Курской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по организации оздоровления,  отдыха и занятости     детей,     подростков   и молодежи Поныровского района  в 2018 году согласно приложению № 1.

2. Управлению финансов администрации Поныровского района    (Володина Ж.Э.) обеспечить своевременное финансирование мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Поныровского района.

3. Предложить главам муниципальных образований района:

а) обеспечить максимальный охват детей и подростков, проживающих на территории района, различными формами отдыха, оздоровления                           и занятости;

б) сохранять и развивать инфраструктуру детского отдыха                                и оздоровления, шире использовать базу образовательных учреждений;

в) уделять особое внимание организации отдыха и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

г) создавать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в период школьных каникул, особое внимание уделяя организации полноценного питания детей, соблюдению требований противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы лагерей;

д) обеспечить установленные меры безопасности при организации перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок;

е) осуществлять меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе по проведению в период школьных каникул палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха, расширению возможностей для временной занятости детей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района Т.А. Ломакину.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Поныровского района                                                         В.С. Торубаров

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Поныровского района

Курской области

от  23 марта 2018 года  №  165

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по организации оздоровления,  отдыха и занятости детей,

подростков и молодежи Поныровского района в 2018 году

| № пп | Наименование основных мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечение работы районной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. | Весь период | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района |
| 2 | Разработка и утверждение плана мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. | I-II квартал | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту, отдел образования, отдел социального обеспечения, муниципальные образования района. |
| 3 | Организация и проведение паспортизации, ведение реестра лагерей с дневным пребыванием детей, организуемых на территории Поныровского района. | Весь период | Отдел образования администрации Поныровского района |
| 4 | Разработка планов мероприятий по укреплению материально-технической базы и открытию лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях, палаточных лагерей. | Весь период | Отдел образования администрации Поныровского района |
| 5 | Обеспечение подбора, формирование и направление на отдых: - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; - детей, временно проживающих в «Курском областном социальном приюте для детей и подростков» в п. Поныри; - детей, проживающих в организациях социального обслуживания. Органам местного самоуправления района уделять особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости: - детей, находящихся под опекой, попечительством в семьях граждан и приемных семьях; - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - детей, работников бюджетной сферы и убыточных предприятий. | I-III квартал | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту, отдел социального обеспечения, отдел образования, администрации Поныровского района, директор ОКУСОН «Курский областной социальный приют для детей и подростков» п. Поныри Главы муниципальных образований совместно с предприятиями и организациями всех форм собственности, отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту, отдел образования администрации Поныровского района, ОКУ «Центр занятости населения Поныровского района» |
| 6 | Разработка программы воспитательной и образовательной работы, занятий физической культурой, спортом и туризмом, включая проведение экскурсионных мероприятий с учетом возрастных категорий детей и подростков. | I - II кварталы | Руководители образовательных организаций Поныровского района |
| 7 | Разработка программы производственного контроля за выполнением санитарно-эпидемиологических требований по организации питания, содержания и организации режима работы оздоровительных учреждений. Обеспечение полноценным питанием с учетом физиологических потребностей детей. | I квартал | Руководители образовательных организаций Поныровского района |
| 8 | Контроль за выполнением требований пожарной безопасности, предъявляемых к территориям, зданиям и помещениям оздоровительных детских учреждений, контроль за состоянием пожарной безопасности в учреждениях оздоровления и отдыха детей. | Весь период | ОНД и профилактической работы по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам (по согласованию) |
| 9 | Осуществление приемки лагерей с дневным пребыванием детей. | II квартал | Районная межведомственная комиссия по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи, муниципальные образования района, руководители образовательных организаций |
| 10 | Осуществление без взимания платы проведения медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной занятости в период каникул. | Весь период | ОБУЗ «Поныровская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 11 | Комплектование на договорной основе лагерей с дневным пребыванием детей средним медицинским персоналом. | Весь период | ОБУЗ «Поныровская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 12 | Оснащение лагерей с дневным пребыванием детей, патриотического лагеря и лагеря труда и отдыха необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. | Перед началом сезона и перед каждой сменой | Руководители образовательных организаций |
| 13 | Организация контроля проведения комплекса профилактической и оздоровительной работы, оценка эффективности оздоровления детей, соблюдения выполнения норм питания в детских оздоровительных учреждениях. Обеспечение контроля проведения осмотров, оформления медицинских документов детей, отъезжающих в оздоровительные учреждения. Выделение медицинского персонала для обязательного медицинского сопровождения организованных детских коллективов к местам отдыха и обратно на договорной основе. | Весь период | ОБУЗ «Поныровская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 14 | Организация бесперебойной работы телефонной связи в лагерях с дневным пребыванием детей. | Период оздоровления детей | ЛТУ п. Поныри Железногорского МЦ ТЭТ Курского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 15 | Организация муниципального контроля за выполнением муниципальных контрактов с организаторами питания и поставщиками продукции в лагеря с дневным пребыванием детей. | Весь период | Руководители образовательных организаций |
| 16 | Организация контроля за укомплектованностью детских оздоровительных лагерей педагогическими кадрами, принятие особых мер по недопущению к работе лиц, имеющих или имевших судимости за преступления против жизни, здоровья и полной неприкосновенности несовершеннолетних. | Весь период | Отделение МВД России по Поныровскому району (по согласованию), руководители образовательных организаций |
| 17 | Организация кинообслуживания воспитанников ОКУСОН «Курский областной социальный приют для детей и подростков» п. Поныри, детей-инвалидов Центром культуры и досуга. | Весь период | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района |
| 18 | Содействие в развитии малозатратных форм организации летнего отдыха, в том числе палаточных лагерей, спортивно-оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания, туристских лагерей. |  | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту, отдел образования администрации Поныровского района, ОКУ «Центр занятости населения Поныровского района» (по согласованию), муниципальные образования района |
| 19 | Обеспечение направления одаренных детей, активных участников детских организаций во Всероссийский детский центр «Орленок». | Весь период | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района |
| 20 | Обеспечение без взимания платы: - сопровождение детей к месту отдыха и обратно; - безопасность организованных перевозок детей в оздоровительные лагеря и обратно, включая установление контроля за выделением технически исправного автотранспорта и выделение сопровождения; - охрану общественного порядка в детских оздоровительных учреждениях, в местах купания, особенно в выходные и праздничные дни. | II-III квартал | Отделение МВД России по Поныровскому району (по согласованию) |
| 21 | Осуществление контроля за проведением комплекса лечебно-профилактической и оздоровительной работы, за соблюдением выполнения натуральных норм питания в детских оздоровительно-образовательных учреждениях. Выделение медицинского персонала для обязательного медицинского сопровождения организованных детских коллективов к местам отдыха и обратно на договорной основе. | Весь период | ОБУЗ «Поныровская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 22 | Проведение мероприятий дезинфекции в помещениях и на территории школ, противопожарные мероприятия, мероприятия по подготовке к работе и поддержанию в исправном состоянии оборудования пищеблока школ. | До начала летнего сезона | Муниципальные образования района, отдел образования администрации Поныровского района |
| 23 | Принятие мер по организации физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях летнего отдыха и по месту жительства детей и подростков. Содействовать созданию условий для развития детского спорта в период школьных каникул. Содействовать организации спортивных площадок на базе учреждений дополнительного образования. | Июнь-август | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района, муниципальные образования района |
| 24 | Проведение обучающих семинаров для специалистов, организующих отдых и занятость детей на базе учреждений культуры, проведению досуговых мероприятий в организациях, обеспечивающих отдых, оздоровление и занятость детей. | Весь период | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района |
| 25 | Разработка мер по обеспечению комплексной безопасности учреждений, занимающихся отдыхом, оздоровлением детей и подростков. | Весь период | Отделение МВД России по Поныровскому району, руководители образовательных организаций (по согласованию) |
| 26 | Закупка и оплата для детей в возрасте 7-18 лет, проживающих на территории Поныровского района: а) путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря Курской области со сроком пребывания 18-21 день; б) набора продуктов для двухразового питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием сроком 21 день. | Весь период | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Отдел образования администрации Поныровского района |
| 27 | Разработка муниципальных программ дополнительного профессионального образования, повышения квалификации педагогического и учебно-воспитательного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков. |  | Отдел образования администрации Поныровского района |
| 28 | Организация учебы начальников оздоровительных лагерей. | II-квартал | Отдел образования администрации Поныровского района |
| 29 | Организация учебы медицинских работников, направляемых в оздоровительные лагеря | II-квартал | ОБУЗ «Поныровская ЦРБ» (по согласованию) |
| 30 | Организация и проведение гигиенической подготовки и аттестации персонала оздоровительных учреждений. | Перед началом сезона и перед каждой сменой | Отдел образования администрации Поныровского района |
| 31 | Проведение семинаров педагогических коллективов лагерей с дневным пребыванием детей. | II квартал, IV квартал | Отдел образования администрации Поныровского района, отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района |
| 32 | Участие учреждений культуры в организации работы по месту жительства с детьми и подростками в период школьных каникул. | Июль-август | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района |
| 33 | Организация льготного культурно-экскурсионного обслуживания организованных групп детей, льготного кинообслуживания, бесплатного посещения музеев для детей до 18 лет один раз в месяц на время летних школьных каникул. | Каникулярный период | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района, муниципальные образования района, Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы |
| 34 | Проведение учебы организаторов летнего отдыха детей, руководителей клубов, кружков (по планам). | II-квартал | Отдел образования, отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района |
| 35 | Участие в областной школе инструкторов молодежного туризма; - организация работы молодежного туристского лагеря Поныровского района; - разработка маршрутов туристических походов различной сложности; - обеспечение проведения экскурсий по историческим и памятным местам района для детей, подростков и молодежи. | Февраль - август Весь период | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района, муниципальные образования района |
| 36 | Обеспечение оздоровления детей в учреждениях санаторного типа. Осуществление координации деятельности при распределении путевок в санатории. | Весь период | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района |
| 37 | Организация работы молодежных добровольческих отрядов на площадках по месту жительства с детьми и подростками. | Каникулярный период | Муниципальные образования района |
| 38 | Развитие механизмов повышения эффективности использования средств, направляемых на финансирование мероприятий по организации отдыха, оздоровления, детей, подростков и молодежи. | Весь период | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района, муниципальные образования района |
| 39 | Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. | Весь период | Муниципальные образования района |
| 40 | Организация туристско-экскурсионных программ для детей, проведению палаточных лагерей, походов, экспедиций, слетов, сборов, экскурсий и других экономичных форм отдыха и занятости несовершеннолетних. | II- IV кварталы | Муниципальные образования района |
| 41 | Проведение районного мониторинга оздоровительной кампании. | Июнь-сентябрь | Отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту, отдел образования администрации Поныровского района, ОКУ «Центр занятости населения Поныровского района» (по согласованию), муниципальные образования района |
| 42 | Освещение вопросов подготовки и проведения летней оздоровительной кампании в газете «Знамя победы» | Весь период | АУКО «Редакция газеты «Знамя победы» |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Поныровского района

Курской области

от  23 марта 2018 года  № 165

С О С Т А В

районной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха

и занятости детей Поныровского района

Ломакина Т.А.        – заместитель главы администрации Поныровского района -

председатель комиссии

Зиновьева Н.И.       –  и.о. начальника отдела культуры, по делам  молодежи, ФК и спорту

администрации Поныровского района -  заместитель председателя

комиссии

Панова Е.Д.             – ведущий специалист-эксперт  отдела культуры, по делам молодежи,

ФК и спорту администрации Поныровского района  -

секретарь комиссии

Члены комиссии:

Володина Ж.Э.      – заместитель главы администрации, начальник управления финансов

администрации Поныровского района

Горяйнова О.Н.      – начальник отдела образования администрации Поныровского района

Гладких Е.Ю.         – начальник отдела по опеке и попечительству администрации

Поныровского района

Копытин С.В.        – Врио начальника отделения МВД России по Поныровскому району

(по согласованию)

Чаплыгин Р.И.       – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической

работы по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам

(по согласованию)

Собина Т.В.            – директор  МКОУ ДО «Дом пионеров и школьников»  Поныровского

района

Горбачев И.М.       – главный врач  ОБУЗ «Поныровская центральная районная больница»

(по согласованию)

Воробей А.С.         – заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления

Роспотребнадзора по Курской области (по согласованию)

Ефремова Л.И.       – начальник отдела социального обеспечения администрации

Поныровского района

Торубаров А.И.      –  глава МО «поселок Поныри» (по согласованию)

Азарова Е.Н.           –  директор ОКУ «Центр занятости населения Поныровского района»

(по согласованию)

Попов О.С.             –  ведущий специалист – эксперт по ФК и спорту  отдела культуры,

по делам молодежи, ФК и спорту  администрации  Поныровского

района

Комарова С.Ф.       – общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка при

Губернаторе Курской области