## Лист1
| Согласовано: | [10 empty] | Утверждаю:
| Депутат Курской областной Думы | [10 empty] | Глава Поныровского района
| _______ Сальников В.Г. ___ дата | [10 empty] | ___________ Торубаров В.С. ______ дата
Потребность в финансировании дорожной деятельности муниципальных образований на 2019-2030 годы
№ п/п | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации | Кадастровый номер автомобильной дороги/кадастровый номер земельного участка под объектом | Вид финансирования (1) | Вид работ (2) | Протяженность дороги, км | Наличие положит. заключения гос.экспертизы (3) | Стоимость объекта в ценах 2019г., тыс.руб. (4) | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. |  |  |  |  | Обоснование приоритетности реализации объекта/балл (5)
[9 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | … | 2030
1 | Автодорога в с.Бобровка по ул. Старая Бобровка Поныровского района Курской области | 2019 |  | УРСТ, до села | Строительство | 1.085 | №46-1-1-3-0752-16 от 22.11.2016г.№46-1-6-0753-16 от 22.11.2016г. | 12136.7 | - | - | - | - | - | Социально-значимый объект - магазин
| ПСД | 2015 |  | Местный бюджет | - | - | - | 0.229 | - | - | - | - | -
| СМР | 2019 |  | УРСТ,до села | - | - | - | 12136.7 | 12136.7 |  | - | - | -
2 | Асфальтирование автодороги в с.Горяйново Поныровского района Курской области | 2019 |  | Субсидия КР/Р Народный бюджет | Реконструкция | 0.93 | №46-1-5-0754-14 от11.02.2015г. | 1575.6 | - | - | - | - | - | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2015 |  | Местный бюджет | - | - | - | 0.121 |  | - | - | - | -
| СМР | 2019 |  | Субсидия КР/Р Народный бюджет | - | - | - | 1575.6 | 1575.6 |  | - | - | -
3 | Проезд по ул.Заречка и ул.Ильинка в с.Брусовое Поныровского района Курской области | 2019 |  | Местный бюджет | Строительство | 0.4 |  | 2993.3 | - | - | - | - | - | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2018 |  | Местный бюджет | - | - | - | 214.5 | - |  | - | - | -
| СМР | 2019 |  | Местный бюджет | - | - | - | 2992.3 |  | - |  | - | -
4 | Автомобильная дорога по д.Снова Поныровского района Курской области | 2020 |  | По селу | Строительство | 2.8 | 2019-03-01 | 35200 | - |  | - |  | - | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2019 |  | Местный бюджет |  |  |  | 1200 | 1200
| СМР | 2020 |  | По селу |  |  |  | 34000 |  | 34000
5 | Автодорога в с.Верхнесмородино к школе Поныровского района Курской области | 2019 |  | УРСТ до села | Строительство | 1.44 | №46-1-5-0028-15 от 27.04.2015 | 4156.36 | [5 empty] | Социально-значемый обьект-школа
| ПСД | 2014 |  | Месный бюджет |  |  |  | 0.11
| СМР | 2019 |  | УРСТ до села | - | - | - | 4156.36 | 4156.36 |  | - | - | -
6 | Автодорога в с.Березовец, ул.Тарасовка Поныровского района Курской области | 2021 |  | По селу | Строительство |  | №46-1-1-3-0143-17 от 15.06 2017 №46-1-6-0061017 от 15.06 2017 | 7349 | [5 empty] | К захоронению павшим войнам
| ПСД | 2016 |  | Местный бюджет |  | 0.7 |  | 0,209 700
| СМР | 2021 |  | По селу |  |  |  | 7329 |  |  | 7329
7 | Авторога в с.Березовец, по ул. Горка и ул Кутырки в Поныровском районе Курской области | 2022 |  | По селу | Строительство | 1.63 | №46-1-6-0823-16 от 20.12.2016 №46-1-1-30822-16 от 20.12 2016 | 13418.7 |  |  |  | 13418.7 |  | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2016 |  | Частный проект |  |  |  | 0.285
| СМР | 2022 |  | По селу |  |  |  | 13418.7 |  |  |  | 13418.7
| Всего: |  |  | - | - | 8.985 | - | 65841.16 |  |  |  |  | -
| ПСД | - |  | - | - | - | - | 2369.2 | 1200 |  | - | - | -
| СМР | - |  | - | - | - | - | 79471.96 | 5731.96 | 34000 | 7329 | 13418.7 | -