

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.09.2021 № 399

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

О внесении изменений в постановление   
Администрации Поныровского района   
Курской области от 11.12.2020 № 565   
«О создании муниципального опорного   
центра дополнительного образования детей

Поныровского района Курской области»

В целях реализации мероприятий регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации от 14.12.2018 № 16, на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467   
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», во исполнение постановления Администрации Курской области от 15.08.2019 № 765-па «О реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Курской области», в целях осуществления организационного, методического и аналитического сопровождения и мониторинга развития системы дополнительного образования детей Поныровского района Администрация Поныровского района Курской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации Поныровского района Курской области от 11.12.2020 № 565 «О создании муниципального опорного центра дополнительного образования детей Поныровского района Курской области», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Поныровский район» Курской области в сети «Интернет».

Глава Поныровского района В.С. Торубаров

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Поныровского района

Курской области

от 21 сентября 2021 года № 399

**Комплекс мероприятий ( «дорожная карта»)**

**по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей**

**в Поныровском районе Курской области**

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Уровень** | **Описание планируемого результата** | **Ф Форма отчетности** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наполнение Навигатора данными об учреждениях | 30.12.2020 | Муниципальный | Заполнены данные не менее чем о 90% учреждений дополнительного образования, культуры, дошкольных  и общеобразовательных учреждений, имеющих лицензию. | | |
|  | Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования | 30.12.2020 | Муниципальный | Заполнены данные не менее чем о 90% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории Поныровского района Курской области |  |
|  | Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования | 30.12.2020 | Муниципальный | В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования. |  |
|  | Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД) | 20.01.2021 | Муниципальный | Утвержден состав и регламент муниципальной межведомственной рабочей группы, назначены ответственные за внедрение персонифицированного финансирования | Принятый нормативно–правовой акт (НПА) |
|  | Подписание соглашений между Курской областью и муниципальными образованиями об обязательствах последних по достижению показателей Целевой модели ДОД | 30.12.2021 | Региональный | Подписано Соглашение с муници-пальным образованием | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Подписание соглашений между РМЦ ДОД Курской области и МОЦ Поныровского района Курской области | 20.12.2020 | Региональный | Подписано Соглашение с МОЦ | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Расчет параметров персонифицированного финансирования:  – определение номинала, числа и категорий сертификатов;  – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час;  – формирование сходимости модели ПФ ДОД;  – расчет разделения муниципального задания. | 28.02.2022 | Муниципальный | Подготовленные расчеты | Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами |
|  | Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств | 05.03. 2022 | Муниципальный | Направление служебной записки в финансовый орган | Служебная записка, направленная в финансовый орган |
|  | Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления:  – финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД;  – полномочий начальника финансового органа Поныровского района по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном районе). | 28.03.2022 | Муниципальный | Принятые изменения в решение о бюджете | Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете |
|  | Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 01.03.2022 | Региональный и муниципальный | Интервью районной газете «Знамя победы» начальника отдела образования администрации Поныровского района  Пресс-конференция о внедрении Целевой модели, включая ПФ ДОД.  Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений района. | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Принятие нормативно-правового акта ОМСУ с приложением Правил ПФ ДОД | 10.03.2022 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированного финансирования | 01.03.2022 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) | 10.03.2022 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД | 10.04.2022 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД | 15.04.2022 | Муниципальный | Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Выбор уполномоченной организации | 15.04. 2022 | Муниципальный | Муниципальное казенное учреждение выбрано в качестве уполномоченной организации | Принятый НПА о предоставлении субсидии уполномочен-ной организации на обеспечение внедрения системы ПФ |
|  | Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 30.04.2022 | Муниципальный | Заключенное соглашение | Заключенное соглашение |
|  | Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг | 30.04.2022 | Муниципальный | Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами | Измененные локальные акты на примере одной из образователь-ных организаций |
|  | Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 01.05.2022 | Региональный и муниципальный | Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания.  Ответы на вопросы для СМИ.  Реклама ПФ ДОД на региональном  и муниципальном теле- и радиоканалах.  Размещение подробной информации  о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ. | Отчет о проведенной информацион-ной кампании |
|  | Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с поставщиками образовательных услуг | 31.05.2022 | Муниципальный | Подписаны договоры со всеми поставщиками услуг, включенными в реестр. | Подписанные договоры |
|  | Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 15.09.2022 | Муниципальный | Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов.  Обучающие видеоролики  о регистрации  в Навигаторе и порядке получения сертификатов.  Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных организаций и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные организации. | Отчет о проведенной информацион-ной кампании |
|  | Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов | 15.12.2022 | Муниципальный | Внесены изменения  в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с образовательными организациями  о предоставлении субсидии на иные цели. |  |