**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.09.2013г. № 491

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14

тел. / факс (47135) 2-11-58

Об утверждении муниципальной программы

Поныровского района Курской области

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

(2014-2020 годы)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Администрации Поныровского района Курской области от 29.05.2013 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Поныровского района Курской области» от 18.06.2013г. № 291«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поныровского района Курской области» Администрация Поныровского района Курской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Поныровского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2014-2020 годы) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года правовые акты Администрации Поныровского района Курской области по Перечню согласно приложению № 2 за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных целевых программ за соответствующий период их действия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района, начальника управления финансов Володину Ж.Э.

1. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поныровского района В.С.Торубаров

Приложение

 к постановлению Администрации

 Поныровского района Курской области

 от 23 сентября 2013 № 491

**Муниципальная программа Поныровского района курской области**

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2014-2020 годы)

# **Паспорт муниципальной программы Поныровского района Курской области**

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2014-2020 годы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Поныровского района Курской области (отдел ГО и ЧС администрации Поныровского района Курской области) |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | Администрация Поныровского района Курской области Администрации муниципальных поселений Поныровского района Курской области |
| Подпрограммы Программы | Обеспечение комплексной безопасности, населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | - Обеспечение комплексной безопасности, минимизации социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению, от ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах; - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; - сокращение времени реагирования подразделений ДПК и ДПД на пожары; - оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики; - улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; - создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период; - повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения от чрезвычайных ситуаций в Поныровском районе. |
| Задачи Программы | - обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Поныровского района Курской области;- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;- приобретение современных средств спасения людей при ЧС и пожарах в учреждениях социальной сферы;- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;- улучшение материально-технической базы оперативной группы и отдела ГО и ЧС администрации района;- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;- восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.Общий объем финансовых средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2014-2020 годах, составляет 24104,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:2014 год –3763,5 тыс. рублей;2015 год –3403,5 тыс. рублей;2016 год –3393,5 тыс. рублей;2017 год – 3393,5 тыс. рублей;2018 год – 3383,5 тыс. рублей;2019 год – 3383,5 тыс. рублей;2020 год – 3383,5 тыс. рублей.Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Представительного Собрания Поныровского района Курской области о бюджете Поныровского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются: - уменьшение среднего времени реагирования  оперативных служб при происшествии на 10 минут; - повышение качества подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных культурных ценностей не менее 97%; - снижение количества гибели людей не менее 99%; - снижение количества пострадавшего населения не менее 95%;- увеличение количества спасенного населения – не менее 98%; - повышение эффективности системы пожарной безопасности не менее 95%;  - повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах не менее 98%; - снижение экономического ущерба не менее 98%. |

**РАЗДЕЛ 1.** **Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) для устойчивого социально-экономического развития Поныровского района Курской области, одним из важных элементов обеспечения комплексной безопасности является повышение защиты населения и территории.

На территории Поныровского района Курской области завершена работа по разработке паспорта безопасности. Проведена работа по разработке планов защищенности и паспортов безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Поныровского района Курской области, паспортов безопасности рынков и мест с массовым пребыванием людей.

В Поныровском районе Курской области завершена работа по разработке документов территориального планирования, что позволит оценить риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизировать их последствия на основе совершенствования системы антикризисного управления, инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и безопасности дорожного движения.

 Требуется разработка и принятие программы до 2020 года с учетом включения в ее состав таких направлений, как обеспечение техногенной и информационной безопасности населения, их защиты от негативных природных явлений, обеспечение безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, системы мониторинга и прогнозирования ЧС, централизованного оповещения населения, связи, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и безопасности дорожного движения.

На современном этапе важным аспектом является значительное повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации любого характера, так как проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций приобрели сегодня государственные масштабы, в том числе и на территории Поныровского района Курской области.

Исходя из перечисленного проблемы пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решить программными методами на муниципальном уровне.

**РАЗДЕЛ 2.** **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Основные цели Программы:

уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

сокращение материальных потерь от пожаров;

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Поныровского района Курской области;

оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;

улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Основные задачи Программы:

развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

повышение квалификации и обучение личного состава ДПК и ДПД;

улучшение материально-технической базы спасательного подразделения;

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Для достижения поставленных основных целей и задач Программы необходимо реализовать мероприятия Программы в период 2014 – 2020 годов. При этом ряд мероприятий будет осуществляться в течение всего периода

**РАЗДЕЛ 3. Сведения о показателях и индикаторах**

**муниципальной программы**

Основными показателями и целевыми индикаторами являются:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;

- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

**РАЗДЕЛ 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

 **муниципальной программы**

Участие сельских поселений, входящих в состав Поныровского района, планируется в рамках взаимодействия с органами местного самоуправления Поныровского района, территориальными органами областных и федеральных органов исполнительной власти в пределах своих полномочий.

Обеспечение координации и взаимодействия органов местного самоуправления Поныровского района, территориальных органов областных и федеральных органов исполнительной власти с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Поныровского района, в рамках реализации Муниципальной программы осуществляется с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Курской области и муниципальных нормативных правовых актов Поныровского района.

Органы местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Поныровского района, обеспечивают совершенствование правовой регламентации основных организационных и управленческих механизмов.

Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Поныровского района, в рамках Муниципальной программы, предусмотрены за счет средств консолидированного бюджета Поныровского района.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Поныровского района Курской области.

В Муниципальную программу допускается включение реализуемых сельскими поселениями, входящими в состав Поныровского района, мероприятий, требующих их софинансирования из бюджета Поныровского района. Внесение объектов и объемов софинансирования в Муниципальную программу осуществляется в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Поныровского района.

**РАЗДЕЛ 5. Обобщенная характеристика мер**

**муниципального регулирования**

В рамках реализации программы будет осуществлена работа по оценке имеющихся и разработке новых нормативных правовых актов.

**РАЗДЕЛ 6. Прогноз сводных показателей**

**муниципальных заданий по этапам реализации**

**муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Поныровского района Курской области.

**РАЗДЕЛ 7. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными поселениями Поныровского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы**

Предусматривается участие муниципальных поселений Поныровского района Курской области в достижении целей и задач муниципальной программы в сфере обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации Поныровского района Курской области.

**РАЗДЕЛ 8. Информация об участии предприятий и организаций,**

**независимо от их организационно-правовой формы собственности,**

**а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы**

 Участие предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности в реализации муниципальной программы не предусматривается

**РАЗДЕЛ 9.** **Обоснование выделения подпрограмм**

Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы осуществляется посредством выполнения соответствующей им подпрограммы: «Обеспечение комплексной безопасности, населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах»

**РАЗДЕЛ 10****. Обоснования объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансовых средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2014-2020 годах, составляет 24104,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2014 год –3763,5 тыс. рублей;

2015 год –3403,5 тыс. рублей;

2016 год –3393,5 тыс. рублей;

2017 год – 3393,5 тыс. рублей;

2018 год – 3383,5 тыс. рублей;

2019 год – 3383,5 тыс. рублей;

2020 год – 3383,5 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Представительного Собрания Поныровского района Курской области о бюджете Поныровского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 11. Оценка степени влияния дополнительных объемов**

**ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы**

Выделение дополнительных объемов финансирования в рамках реализации программы

не предусмотрено

**РАЗДЕЛ 12. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками реализации**

**муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства в части перераспределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы на уровне региона или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных программой;

2) организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает в связи со значительным сроком реализации программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике России и района, с природными и техногенными катастрофами, социальными конфликтами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы.

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| **Институционально-правовые риски** |
| - недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий программы | Умеренный | - разработка и реализация нормативных правовых актов Поныровского района Курской области, предусматривающих введение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления  |
| **Организационные риски** |
| - неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий программы | Умеренный | Реализация мероприятий по уменьшению количества пожаров, снижению рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;- координация деятельности персонала ответственного исполнителя, соисполнителей и участников и налаживание административных процедур для снижения данного риска. |
| - недостаточная гибкость и адаптируемость программы к организационным изменениям органов местного самоуправления района |
| - пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий программы  |
| **Финансовые риски** |
| - дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий программы  | Высокий | Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| **Непредвиденные риски** |
| - резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса | Высокий | - осуществление прогнозирования социально-экономичес­кого развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации;- совершенствование методов прогнозирования социально-экономического развития;- внедрение механизмов мониторинга и корректировок планов реализации муниципальных программ района с учетом параметров краткосрочного прогноза социально-экономического развития с целью принятия мер, упреждающих возникновение кризисных явлений в экономике и социальной сфере; |
| - сохраняющаяся высокая зависимость показателей социально-экономического развития страны и района от мировых цен на энергоносители и другие сырьевые товары  |
| - природные и техногенные катастрофы |

Таким образом, из перечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

**РАЗДЕЛ 13. Методика оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения программы (далее – показатели), мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам программы) и по итогам реализации программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации программы.

Расчет результативности по каждому показателю программы проводится по формуле:

 ,

где:

Ei – степень достижения i - показателя программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

,

где:

E - результативность реализации программы (процентов);

n - количество показателей программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

**,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ– фактические расходы местного бюджета на реализацию программы в соответствующем периоде;

ЗП– запланированные местным бюджетом расходы на реализацию программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э – эффективность использования средств местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При необходимости ответственный исполнитель программы будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации программы.

# **Подпрограмма 1**

# «Обеспечение комплексной безопасности, населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах» муниципальной программы Поныровского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2014-2020 годы)

# ПаспортПодпрограммы«Обеспечение комплексной безопасности, населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Поныровского района Курской области (отдел ГО и ЧС администрации Поныровского района Курской области) |
| Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
| Участники Подпрограммы | Администрация Поныровского района Курской области Администрации муниципальных поселений Поныровского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | - Обеспечение комплексной безопасности, минимизации социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению, от ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах; - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; - сокращение времени реагирования подразделений ДПК и ДПД на пожары; - оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики; - улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; - создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период; - повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения от чрезвычайных ситуаций в Поныровском районе. |
| Задачи Подпрограммы | - обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Поныровского района Курской области;- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;- приобретение современных средств спасения людей при ЧС и пожарах в учреждениях социальной сферы;- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;- улучшение материально-технической базы оперативной группы и отдела ГО и ЧС администрации района;- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;- восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.Общий объем финансовых средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2014-2020 годах, составляет 24104,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:2014 год –3763,5 тыс. рублей;2015 год –3403,5 тыс. рублей;2016 год –3393,5 тыс. рублей;2017 год – 3393,5 тыс. рублей;2018 год – 3383,5 тыс. рублей;2019 год – 3383,5 тыс. рублей;2020 год – 3383,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются: - уменьшение среднего времени реагирования  оперативных служб при происшествии на 10 минут; - повышение качества подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных культурных ценностей не менее 97%; - снижение количества гибели людей не менее 99%; - снижение количества пострадавшего населения не менее 95%;- увеличение количества спасенного населения – не менее 98%; - повышение эффективности системы пожарной безопасности не менее 95%;  - повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах не менее 98%; - снижение экономического ущерба не менее 98%. |

**РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика сферы реализации**

**подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) для устойчивого социально-экономического развития Поныровского района Курской области, одним из важных элементов обеспечения комплексной безопасности является повышение защиты населения и территории.

На территории Поныровского района Курской области насчитывается 2 потенциально опасных объектов: химически опасный объект - ОАО «Луч» маслозавод и пожаровзрывоопасный объект - ФГКУ комбинат «Дубки» Госрезерва.

За последние 5 лет в Поныровском районе Курской области от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций пострадало 355 человек, из них погибло 13 человек, в том числе:

на пожарах (в том числе природных) пострадало 76 человек, из них погибло 5 человек;

на водных объектах пострадало 5 человек, из них погибло 8 человек;

в ДТП пострадало 274 человек, из них погибло 5 человек.

Суммарный экономический ущерб за этот период составляет 2273 тыс. рублей.

На территории Поныровского района Курской области завершена работа по разработке паспорта безопасности. Проведена работа по разработке планов защищенности и паспортов безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Поныровского района Курской области, паспортов безопасности рынков и мест с массовым пребыванием людей.

В Поныровском районе Курской области завершена работа по разработке документов территориального планирования, что позволит оценить риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизировать их последствия на основе совершенствования системы антикризисного управления, инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и безопасности дорожного движения.

 Требуется разработка и принятие программы до 2020 года с учетом включения в ее состав таких направлений, как обеспечение техногенной и информационной безопасности населения, их защиты от негативных природных явлений, обеспечение безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, системы мониторинга и прогнозирования ЧС, централизованного оповещения населения, связи, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и безопасности дорожного движения.

На современном этапе важным аспектом является значительное повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации любого характера, так как проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций приобрели сегодня государственные масштабы, в том числе и на территории Поныровского района Курской области.

Проведенный анализ выполнения программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что скоординированные действия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в сфере их ответственности и в пределах компетенции позволяют обеспечить базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении комплексной безопасности на требуемом уровне.

В сложившейся ситуации непринятие действенных мер по реализации организационных и практических мероприятий комплексной безопасности, направленных на обеспечение защиты населения, объектов, населенных пунктов, обновление материально-технической базы, может привести к тяжким последствиям.

Для сохранения темпов повышения готовности к выполнению работ спасательных формирований, решения проблемы дооснащения ДПД и аварийно-спасательных сил необходимо решить программными методами и только с участием ГУ МЧС России по Курской области.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

Однако исходя из прогнозируемых на территории Поныровского района угроз чрезвычайных ситуаций этих резервов недостаточно. Соответствующие проблемы обеспечения материальными ресурсами необходимо решать на региональном уровне.

При возникновении чрезвычайной ситуации из опасных зон потребуется эвакуировать население в пункты временного размещения (далее – ПВР) и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

В результате планирования эвакуационных мероприятий отделом по делам ГО и ЧС Администрации Поныровского района установлено, что необходимо принять меры по повышению подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В муниципальном образовании «Поныровский район» создано 1 ПВР на 10 мест, что составляет 10 процентов соответственно от расчетных потребностей для размещения эвакуируемого населения.

 Для решения проблем жизнеобеспечения пострадавших в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях нужны новые решения.

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, которые можно использовать по двойному назначению:

в повседневном режиме – для социально полезных целей;

в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.

**РАЗДЕЛ 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы**

Основные цели подпрограммы:

уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

сокращение материальных потерь от пожаров;

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Поныровского района Курской области;

сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;

оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;

улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Основные задачи подпрограммы:

развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

повышение квалификации и обучение личного состава ДПК и ДПД;

улучшение материально-технической базы спасательного подразделения;

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Для достижения поставленных основных целей и задач подпрограммы необходимо реализовать мероприятия подпрограммы в период 2014 – 2020 годов. При этом ряд мероприятий будет осуществляться в течение всего периода

**РАЗДЕЛ 3. Сведения о показателях и индикаторах**

**подпрограммы**

Основными показателями и целевыми индикаторами являются:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;

- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

**РАЗДЕЛ 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

 **подпрограммы**

Участие сельских поселений, входящих в состав Поныровского района, планируется в рамках взаимодействия с органами местного самоуправления Поныровского района, территориальными органами областных и федеральных органов исполнительной власти в пределах своих полномочий.

Обеспечение координации и взаимодействия органов местного самоуправления Поныровского района, территориальных органов областных и федеральных органов исполнительной власти с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Поныровского района, в рамках реализации подпрограммы осуществляется с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Курской области и муниципальных нормативных правовых актов Поныровского района.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Поныровского района Курской области.

Органы местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Поныровского района, обеспечивают совершенствование правовой регламентации основных организационных и управленческих механизмов.

**РАЗДЕЛ 5. Обобщенная характеристика мер**

**муниципального регулирования**

В рамках реализации подпрограммы будет осуществлена работа по оценке имеющихся и разработке новых нормативных правовых актов.

**РАЗДЕЛ 6. Прогноз сводных показателей**

**муниципальных заданий по этапам реализации**

**подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы не предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Поныровского района Курской области.

**РАЗДЕЛ 7. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными поселениями Поныровского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы**

Предусматривается участие муниципальных поселений Поныровского района Курской области в достижении целей и задач подпрограммы в сфере обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации Поныровского района Курской области.

**РАЗДЕЛ 8. Информация об участии предприятий и организаций,**

**независимо от их организационно-правовой формы собственности,**

**а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы**

 Участие предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности в реализации подпрограммы не предусматривается

**РАЗДЕЛ 9. Обоснования объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансовых средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2014-2020 годах, составляет 24104,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2014 год –3763,5 тыс. рублей;

2015 год –3403,5 тыс. рублей;

2016 год –3393,5 тыс. рублей;

2017 год – 3393,5 тыс. рублей;

2018 год – 3383,5 тыс. рублей;

2019 год – 3383,5 тыс. рублей;

2020 год – 3383,5 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Представительного Собрания Поныровского района Курской области о бюджете Поныровского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 10. Оценка степени влияния дополнительных объемов**

**ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы**

Выделение дополнительных объемов финансирования в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.

**РАЗДЕЛ 12. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства в части перераспределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы на уровне региона или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой;

2) организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает в связи со значительным сроком реализации подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике России и района, с природными и техногенными катастрофами, социальными конфликтами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Из перечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Приложение № 1

к муниципальной программе Поныровского

района Курской области

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности

 людей на водных объектах» (2014-2020 годы)

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы Поныровского района Курской области**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2014-2020 годы) и их значениях**

| №п/п | Наименование показателя(индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности, населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах»**  |
|  | Число пострадавших в чрезвычайных ситуациях | человек | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
|  | Число погибших в чрезвычайных ситуациях | человек | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля граждан, обученных в вопросах по ГО и ЧС в Поныровском районе | процент | 40,1 | 41,2 | 42,7 | 57,2  | 63,7  | 66,2  | 70,7  | 80,2  | 99,7 |
| 4. | Доля обучающихся и населения, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | 80,0 | 81,0 | 85,0 | 85,0 | 87,0 | 87,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Поныровского

района Курской области

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности

 людей на водных объектах» (2014-2020 годы)

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы Поныровского района Курской области**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей**

 **на водных объектах» (2014-2020 годы)**

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | оконча-ния реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности, населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах»**  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Поныровского района Курской области | Администрация Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» Поныровского района Курской области  | Не обеспечение функционирования МКУ ЕДДС Поныровского района | Обеспечение функционирования МКУ ЕДДС Поныровского района |
|  | Основное мероприятие 1.2. Приобретение про­граммного обеспечения ЭВТ для МКУ ЕДДС Поныровского района |  | 2015 г. | 2020 г. | Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» Поныровского района Курской области  | Не обеспечение качественной работы на ЭВТ ОД ЕДДС Поныровского района | Обеспечение работы на ЭВТ для ведения учета происшествии и ЧС |
|  | Основное мероприятие 1.3. Приобретение средств связи, ЭВТ, про­граммного обеспечения для отдела ГО и ЧС администрации района | Администрация Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Обеспечение деятельности отдела ГО и ЧС администрации Поныровского района Курской области | Снижение уровня организаций работ отдела ГО и ЧС по выполнению мероприятий в области ГО и ЗНТ в районе | Обеспечение работы отдела ГО и ЧС для выполнения мероприятий ГО и ЧС, анализа происшествии и ЧС |
|  | Основное мероприятие 1.4. Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ администрации района необходимым оборудованием и имуществом. | Администрация Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Своевременное и качественное передача данных с места происшествии и ЧС | Снижение уровня организаций работы оперативной группы КЧС и ОПБ при происшествиях и ЧС  | Обеспечение работы оперативной группы при происшествии и ЧС |
|  | Основное мероприятие 1.5. Ремонт и оснащение защитных сооружений | Администрации поселений Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях ГО | Не заблаговременная подготовка защитных сооружений ГО | Снижение числа погибших при нанесении противником ракетных ударов с применением оружия массового поражения |
|  | Основное мероприятие 1.6. Приобретение средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля  | Администрации поселений Поныровского района Курской области | 2015 г. | 2020г. | Обеспечение защиты населения от средств поражающего характера  | Отсутствие средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки | Снижение числа погибших при нанесении противником ракетных ударов с применением оружия массового поражения |
|  | Основное мероприятие 1.7. Подготовка и повышение квалификации должностных лиц и специа­листов ГО и ЧС. | Администрация Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Повышение знания и навыков должностных лиц и специа­листов ГО | Отсутствие знаний и навыков должностных лиц и специа­листов ГО | Увеличение доли муниципальных работников, обученных в вопросах по ГО и ЧС в Поныровском районе |
|  | Основное мероприятие 1.8. Работа по заблаговременной подготовке безопасных районов (объектов) в целях размещения эвакуированного населения и его первоочередного жизнеобеспечения, а также размещения и хранения материальных и культурных ценностей.  | Администрации поселений Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Подготовка объектов для защиты населения и хранения материальных и культурных ценностей | Не заблаговременная подготовка мест хранения материальных и культурных ценностей | Снижение числа погибших при ведении военных действии |
|  | Основное мероприятие 1.9. Создание и пополнение резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС | Администрация Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Финансовое обеспечение мероприятий для ликвидации ЧС  | Отсутствие возможности обеспечения мероприятий для ликвидации ЧС | Ликвидация последствий ЧС и пожаров |
|  | Основное мероприятие 1.10. Создание и пополнение резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС | Администрации поселений Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Финансовое обеспечение мероприятий для ликвидации ЧС | Отсутствие возможности обеспечения мероприятий для ликвидации ЧС | Ликвидация последствий ЧС и пожаров |
| 10. |  Основное мероприятие 1.11. Подготовка и повышение квалификации должностных лиц администрации МО в области ГО и ЧС | Администрации поселений Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Повышение знания и навыков должностных лиц и специа­листов ГО и ЧС | Отсутствие знаний и навыков должностных лиц муниципальных образований | Увеличение доли муниципальных работников , обученных в вопросах по ГО и ЧС в Поныровском районе |
| 11. |  Основное мероприятие 1.12. Проведение противопаводковых мероприятий, опиловка (ликвидация) аварийно-опасных деревьев и другие превентивные мероприятия. | Администрации поселений Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Выполнение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод  | Не выполнение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод | Сокращение материального ущерба от паводка |
| 12. | Основное мероприятие 1.13. Ремонт, строительство (реконструкция) системы про­тивопожарного водоснабжения населённых пунктов (в составе проек­тов водоснабжения) и оборудованных подъездов к водоисточникам (пирсов). | Администрации поселений Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Обеспечение беспрепятственного забора воды для тушения пожаров  | Не выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Снижение числа пострадавших и погибших на пожарах  |
| 13. | Основное мероприятие 1.14. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопас­ности объектов муниципальной собственности:объектов образования. | Отдел образования администрации Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Обеспечение экстренного реагирования при возникновения пожаров | Не выполнение мероприятий по обеспечению мероприятий по пожарной безопасности | Снижение числа пострадавших и погибших на пожарах |
| 14. | Основное мероприятие 1.15. Осуществление мероприятий по оснащению добровольной пожарной охраны первичными средствами пожаротушения. | Администрации поселений Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Обеспечение ликвидации и локализации пожаров | Не выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Снижение числа пострадавших и погибших на пожарах  |
| 15. | Основное мероприятие 1.16. Оборудование пляжей, мест массового отдыха и с целью проведение мероприятий по безопасности людей на водных объектах, создание нештатных спасательных постов. | Администрации поселений Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Не выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Снижение числа погибших на водных объектах |
| 16. | Основное мероприятие 1.17. Подготовка спасателей муниципальных пляжей. | Администрации поселений Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах (пляжах) | Не выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Снижение числа погибших на водных объектах |
| 17. | Основное мероприятие 1.18. Организация работы внештатных общественных инспекторов по обеспечению безопасности людей на водных объектах. | Администрации поселений Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2020 г. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Не выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Снижение числа погибших на водных объектах |

Приложение №3

к муниципальной программе Поныровского

района Курской области

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности

 людей на водных объектах» (2014-2020 годы)

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей**

 **на водных объектах» (2014-2020 годы) за счет средств бюджета Поныровского района и областного бюджета (тыс. рублей)**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители,участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 г | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Поныровского района Курской области**  | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2020 годы)» | **Всего,****в том числе:** | х | х | х | х | 3763,5 | 3403,5 | 3393,5 | 3393,5 | 3383,5 | 3383,5 | 3383,5 |
| Администрация Поныровского района Курской области | 001 | х | х | х | 2109,1 | 1909,1 | 1899,1 | 1899,1 | 1899,1 | 1899,1 | 1899,1 |
| Отдел образования администрации Поныровского района Курской области | 004 | х | х | х | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 |
| Администрации поселении Поныровского района Курской области | х | х | х | х | 466 | 306 | 306 | 306 | 296 | 296 | 296 |
| **Подпрограмма**  |  **«Обеспечение комплексной безопасности, населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах»**  | **Всего,****в том числе:** | х | х | х | х | 3763,5 | 3403,5 | 3393,5 | 3393,5 | 3383,5 | 3383,5 | 3383,5 |
| Администрация Поныровского района Курской области | 001 | х | х | х | 2109,1 | 1909,1 | 1899,1 | 1899,1 | 1899,1 | 1899,1 | 1899,1 |
| Отдел образования администрации Поныровского района Курской области | 004 | х | х | х | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 |
| Администрации поселении Поныровского района Курской области | х | х | х | х | 466 | 306 | 306 | 306 | 296 | 296 | 296 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Поныровского района Курской области | Администрация Поныровского района Курской области | 001 | 0309 | 0611401 | 100200800 | 1772,282,28,7 | 1772,282,28,7 | 1772,282,28,7 | 1772,282,28,7 | 1772,282,28,7 | 1772,282,28,7 | 1772,282,28,7 |
| Основное мероприятие 1.2. | Приобретение про­граммного обеспечения ЭВТ для МКУ ЕДДС Поныровского района | Администрация Поныровского района Курской области | 001 | 0309 | 0611401 | 200 | 0,0 | **10** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Приобретение средств связи, ЭВТ, про­граммного обеспечения для отдела ГО и ЧС администрации района | Администрация Поныровского района Курской области | 001 | 0309 | 0611401 | 200 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ администрации района необходимым оборудованием и имуществом. | Администрация Поныровского района Курской области | 001 | 0309 | 0611401 | 200 | 40 | 10 | 10 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Ремонт и оснащение защитных сооружений | Администрация Поныровского района Курской области; | 001 | 0309 | 0611401 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие 1.6. | Приобретение средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля  | Администрации поселении Поныровского района Курской области | х | х | х | х | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие 1.7. | Подготовка и повышение квалификации должностных лиц и специа­листов ГО и ЧС. | Администрация Поныровского района Курской области | 001 | 0309 | 0611401 | 200 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Основное мероприятие 1.8. | Работа по заблаговременной подготовке безопасных районов (объектов) в целях размещения эвакуированного населения и его первоочередного жизнеобеспечения, а также размещения и хранения материальных и культурных ценностей.  | Администрации поселении Поныровского района Курской области | х | х | х | х | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Основное мероприятие 1.9 | Создание и пополнение резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС | Администрация Поныровского района Курской области | 001 | 0309 | 0611401 | х | 140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. | Создание и пополнение резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС | Администрации поселении Поныровского района Курской области | х | х | х | х | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11. | Подготовка и повышение квалификации должностных лиц администрации МО в области ГО и ЧС | Администрации поселении Поныровского района Курской области | х | х | х | х | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Основноемероприятие 1.12. |  Проведение противопаводковых мероприятий, опиловка (ликвидация) аварийно-опасных деревьев и другие превентивные мероприятия. | Администрации поселении Поныровского района Курской области | х | х | х | х | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Основное мероприятие 1.13. | Ремонт, строительство (реконструкция) системы про­тивопожарного водоснабжения населённых пунктов (в составе проек­тов водоснабжения) и оборудованных подъездов к водоисточникам (пирсов). | Администрации поселении Поныровского района Курской области | х | х | х | х | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Основное мероприятие 1.14. | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопас­ности объектов муниципальной собственности:объектов образования. | Всего, в т.ч. | 004 | х | х | х | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 |
| Отдел образования администрации Поныровского района Курской области | 004004 | 07010702 | 06114440611444 | 200200 | 170,61017,8 | 170,61017,8 | 170,61017,8 | 170,61017,8 | 170,61017,8 | 170,61017,8 | 170,61017,8 |
| Основное мероприятие 1.15. | Осуществление мероприятий по оснащению добровольной пожарной охраны первичными средствами пожаротушения. | Администрации поселении Поныровского района Курской области | х | х | х | х | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Основное мероприятие 1.16. | Оборудование пляжей, мест массового отдыха и с целью проведение мероприятий по безопасности людей на водных объектах, создание нештатных спасательных постов. | Администрации поселении Поныровского района Курской области | х | х | х | х | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Основное мероприятие 1.17. | Подготовка спасателей муниципальных пляжей. | Администрации поселении Поныровского района Курской области | х | х | х | х | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Основное мероприятие 1.18. | Организация работы внештатных общественных инспекторов по обеспечению безопасности людей на водных объектах. | Администрации поселений Поныровского района Курской области | х | х | х | х | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Приложение №4

к муниципальной программе Поныровского

района Курской области

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности

 людей на водных объектах» (2014-2020 годы)

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Поныровского района Курской области**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей**

 **на водных объектах» (2014-2020 годы) (тыс. рублей)**

| татус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Поныровского района Курской области** | **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (2014-2020 годы)** | **всего** | **3763,5** | **3403,5** | **3393,5** | **3393,5** | **3383,5** | **3383,5** | **3383,5** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет**  | **3763,5** | **3403,5** | **3393,5** | **3393,5** | **3383,5** | **3383,5** | **3383,5** |
| **внебюджетные** **источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма**  | **«Обеспечение комплексной безопасности, населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах»**  | **всего** | **3763,5** | **3403,5** | **3393,5** | **3393,5** | **3383,5** | **3383,5** | **3383,5** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет**  | **3763,5** | **3403,5** | **3393,5** | **3393,5** | **3383,5** | **3383,5** | **3383,5** |
| **внебюджетные** **источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1.1.  | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Поныровского района Курской области | всего | **1863,1** | **1863,1** | **1863,1** | **1863,1** | **1863,1** | **1863,1** | **1863,1** |
| местный бюджет | **1863,1** | **1863,1** | **1863,1** | **1863,1** | **1863,1** | **1863,1** | **1863,1** |
| Основное мероприятие 1.2. | Приобретение про­граммного обеспечения ЭВТ для МКУ ЕДДС Поныровского района | всего | 0,0 | **10** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | **10** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Приобретение средств связи, ЭВТ, про­граммного обеспечения для отдела ГО и ЧС администрации района | всего | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ администрации района необходимым оборудованием и имуществом. | всего | 40 | 10 | 10 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 40 | 10 | 10 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Ремонт и оснащение защитных сооружений | всего | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| местный бюджет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие 1.6. | Приобретение средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля  | всего | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| местный бюджет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие 1.7. | Подготовка и повышение квалификации должностных лиц и специа­листов ГО и ЧС. | всего | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| местный бюджет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Основное мероприятие 1.8. | Работа по заблаговременной подготовке безопасных районов (объектов) в целях размещения эвакуированного населения и его первоочередного жизнеобеспечения, а также размещения и хранения материальных и культурных ценностей.  | всего | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| местный бюджет | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Основное мероприятие 1.9. | Создание и пополнение резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС | всего | 140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. | Создание и пополнение резерва финансовых ресурсов для ликвидации ЧС | всего | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11. | Подготовка и повышение квалификации должностных лиц администрации МО в области ГО и ЧС | всего | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| местный бюджет | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Основноемероприятие 1.12. |  Проведение противопаводковых мероприятий, опиловка (ликвидация) аварийно-опасных деревьев и другие превентивные мероприятия. | всего | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| местный бюджет | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Основное мероприятие 1.13. | Ремонт, строительство (реконструкция) системы про­тивопожарного водоснабжения населённых пунктов (в составе проек­тов водоснабжения) и оборудованных подъездов к водоисточникам (пирсов). | всего | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| местный бюджет | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Основное мероприятие 1.14.Основное мероприятие 1.15. | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопас­ности объектов муниципальной собственности:объектов образования. | всего | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 |
| местный бюджет | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 | 1188,4 |
| Основное мероприятие 1.16. | Осуществление мероприятий по оснащению добровольной пожарной охраны первичными средствами пожаротушения. | всего | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| местный бюджет | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Основное мероприятие 1.17. | Оборудование пляжей, мест массового отдыха и с целью проведение мероприятий по безопасности людей на водных объектах, создание нештатных спасательных постов. | всего | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| местный бюджет | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Основное мероприятие 1.18. | Подготовка спасателей муниципальных пляжей. | всего | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| местный бюджет | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Организация работы внештатных общественных инспекторов по обеспечению безопасности людей на водных объектах. | всего | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| местный бюджет | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |