**Муниципальная программа Поныровского района Курской области**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области»**

(в редакции постановлений Администрации Поныровского района Курской области от 31.12.2014 №1109, от 31.03.2015 № 283, от 02.10.2015 № 778, от 29.12.2015 № 1008, от 14.07.2016 № 358, от 07.08.2017 № 489, от 08.02.2018 № 64; от 20.03.2019 № 142; от 30.10.2019 № 608; от 26.02.2020 № 82; от 09.03.2021 № 88, от 20.12.2021 № 589)

**П А С П О Р Т**

 **Муниципальной программы Поныровского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация Поныровского района Курской области (отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Курской области) |
| Соисполнители Программы  | отсутствуют |
| Участники Программы: | отдел образования Администрации Поныровского района Курской области; отдел культуры по делам молодежи, ФК и спорту Администрации Поныровского района Курской области |
| Подпрограммы Программы | Проведение эффективной энергосберегающей политики в Поныровском районе Курской области  |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы: | Проведение эффективной энергосберегающей политики в бюджетной сфере Поныровского района Курской области |
| Задачи Программы: | Повышение энергетической эффективности экономики Поныровского района |
| Целевые индикаторы и показатели Программы: | Снижение энергоемкости регионального валового продукта за счет реализации программы на 13,5 % от уровня 2007 года |
| Этапы и сроки реализации Программы: | 2014-2023 годы, реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета.Общий объем финансовых средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2023 годах, составляет 917,262 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:2014 год – 0,000 тыс. рублей;2015 год – 40,000 тыс. рублей;2016 год – 400,000тыс. рублей;2017 год – 181,642 тыс. рублей;2018 год – 80,000 тыс. рублей;2019 год – 48,000 тыс. рублей;2020 год – 48,000 тыс. рублей;2021 год – 119,620 тыс. рублей;2022 год – 0,000 тыс. рублей;2023 год – 0,000 тыс. рублейОбъем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | Максимально эффективное использования топливно - энергетических ресурсов секторах бюджетной сфере.Регулярное представление информации в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и улучшение экологической обстановки. |

**РАЗДЕЛ 1.** **Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области» разработана с учётом результатов реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Поныровского района Курской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» утверждённой постановлением Администрации Поныровского от 07.07.2010 г. № 1786.

Программа предусматривает реализацию потенциала энергосбережения в бюджетной сфере для энергетической и экологической безопасности района.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности – один из резервных источников экономического роста экономики района.

В настоящее время без активной практической работы по реализации энергосберегающей политики в Поныровском районе сбалансировать потребление топливно-энергетических ресурсов невозможно. Поэтому, необходимо активно использовать все преимущества энергосбережения для снижения объемов затрат на ТЭР в бюджетной сфере.

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только совместными действиями производителей и потребителей ТЭР при мобилизации ресурсов и оптимизации их использования в рамках рассматриваемой подпрограммы.

**РАЗДЕЛ 2.** **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Приоритетами государственной (муниципальной) политики в сфере реализации программы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, являются:

обеспечение рационального использования энергии и энергетических ресурсов;

создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

развитие регионального правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи программы:

повышение энергетической эффективности экономики района;

развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

внедрение финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**РАЗДЕЛ 3. Сведения о показателях и индикаторах**

**муниципальной программы**

Целевыми показателями достижения целей и решения задач программы являются:

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта за счет реализации программы;

удельный расход энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

количество пользователей государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предоставляющих информацию для включения в данную систему.

Сведения о показателях подпрограммы представлены в таблице 1.

 В рамках программы выделяются основные мероприятия:

В бюджетном секторе района:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-установка узлов учёта ТЭР, разработка проектно-сметной документации (ПСД);

-утепление ограждающих конструкций в том числе: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения.

-формирование отчётов на основании проведения мониторинга эффективности реализации программ энергосбережения в бюджетной сфере района;

-участие в семинарах по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Поныровского района.

**РАЗДЕЛ 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных образований Курской области направлена на выполнение федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической ффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основное мероприятие «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Поныровском районе Курской области» муниципальной программы Поныровского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области», будет реализовано по следующим направлениям:

 - проведение обязательных энергетических обследований;

- установка узлов учёта ТЭР, разработка проектно-сметной документации (ПСД);

- утепление ограждающих конструкций в том числе: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения.

- формирование отчётов на основании проведения мониторинга эффективности реализации программ энергосбережения в бюджетной сфере района;

-участие в семинарах по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

**РАЗДЕЛ 5. Обобщенная характеристика мер**

**муниципального регулирования**

В рамках реализации программы меры муниципального регулирования не предусмотрены.

**РАЗДЕЛ 6. Прогноз сводных показателей**

**муниципальных заданий по этапам реализации**

**муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Поныровского района Курской области.

**РАЗДЕЛ 7. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными поселениями Поныровского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы.**

Участие муниципальных поселений Поныровского района Курской области в достижении целей и задач муниципальной программы не предусмотрено.

**РАЗДЕЛ 8. Информация об участии предприятий и организаций,**

**независимо от их организационно-правовой формы собственности,**

**а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы**

В рамках данной программы предусматривается участие только бюджетных учреждений Поныровского района.

**РАЗДЕЛ 9.** **Обоснование выделения подпрограмм**

Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы осуществляется посредством выполнения соответствующей им подпрограммы: «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Поныровском районе Курской области»

**РАЗДЕЛ 10****. Обоснования объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы**

 Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета.

 Общий объем финансовых средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2023 годах, составляет 917,262 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 40,000 тыс. рублей;

2016 год – 400,000тыс. рублей;

2017 год – 181,642 тыс. рублей;

2018 год – 80,000 тыс. рублей;

2019 год – 48,000 тыс. рублей;

2020 год – 48,000 тыс. рублей;

2021 год – 119,620 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Представительного Собрания Поныровского района Курской области о бюджете Поныровского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представляется по годам реализации муниципальной программы согласно приложению (таблица 4).

Указанный объем средств необходим для:

снижения энергоемкости валового регионально продукта на 13,5% от уровня 2007 года;

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательных энергетических обследований;

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов;

ежегодного снижения потребления энергоресурсов государственными учреждениями на 3%.

**Раздел 11. Оценка степени влияния дополнительных объемов**

**ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы**

Выделение дополнительных объемов финансирования в рамках реализации программы не предусмотрено.

**РАЗДЕЛ 12. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками реализации**

**муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, участники муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства в части перераспределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы на уровне региона или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных программой;

2) организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает в связи со значительным сроком реализации программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике России и района, с природными и техногенными катастрофами, социальными конфликтами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы.

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| **Институционально-правовые риски** |
| - недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий программы | Умеренный | - разработка и реализация нормативных правовых актов Поныровского района Курской области, предусматривающих введение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления  |
| **Организационные риски** |
| - неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий программы | Умеренный | Реализация мероприятий по совершенствованию системы и повышению качества муниципального управления, в том числе: - повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя, соисполнителей и участников для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;- координация деятельности персонала ответственного исполнителя, соисполнителей и участников и налаживание административных процедур для снижения данного риска. |
| - недостаточная гибкость и адаптируемость программы к организационным изменениям органов местного самоуправления района |
| - пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий программы  |
| **Финансовые риски** |
| - дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий программы  | Высокий | Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| **Непредвиденные риски** |
| - резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса | Высокий | - осуществление прогнозирования социально-экономичес­кого развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации;- совершенствование методов прогнозирования социально-экономического развития;- внедрение механизмов мониторинга и корректировок планов реализации муниципальных программ района с учетом параметров краткосрочного прогноза социально-экономического развития с целью принятия мер, упреждающих возникновение кризисных явлений в экономике и социальной сфере; |
| - сохраняющаяся высокая зависимость показателей социально-экономического развития страны и района от мировых цен на энергоносители и другие сырьевые товары  |
| - природные и техногенные катастрофы |

Таким образом, из перечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

**РАЗДЕЛ 13. Методика оценки эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения программы (далее – показатели), мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам программы) и по итогам реализации программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации программы будет включать в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в сфере реализации программы.

Расчет результативности по каждому показателю программы проводится по формуле:

 ,

где:

Ei – степень достижения i - показателя программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

,

где:

E - результативность реализации программы (процентов);

n - количество показателей программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

**,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ– фактические расходы местного бюджета на реализацию программы в соответствующем периоде;

ЗП– запланированные местным бюджетом расходы на реализацию программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э – эффективность использования средств местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При необходимости ответственный исполнитель программы будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации программы.

**Подпрограмма 1**

**«Проведение эффективной энергосберегающей политики в Поныровском районе Курской области» Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области»**

**П А С П О Р Т**

Подпрограммы **«**Проведение эффективной энергосберегающей политики в Поныровском районе Курской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы: | Администрация Поныровского района Курской области (отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, охраны окружающей среды администрации Поныровского района Курской области) |
| Участники Подпрограммы: | отдел образования Администрации Поныровского района Курской области; отдел культуры по делам молодежи, ФК и спорту Администрации Поныровского района Курской области |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели Подпрограммы: | Проведение эффективной энергосберегающей политики в бюджетной сфере Поныровского района Курской области |
| Задачи Подпрограммы: | Повышение энергетической эффективности экономики Поныровского района |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: | Обеспечение за счет реализации основного мероприятия: -экономии энергии; -экономии природного газа; -экономии тепловой энергии; -снижение энергоемкости регионального валового продукта |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы: | 2014-2023 годы, реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |  Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета.Общий объем финансовых средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2023 годах, составляет 917,262 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:2014 год – 0,000 тыс. рублей;2015 год – 40,000 тыс. рублей;2016 год – 400,000тыс. рублей;2017 год – 181,642 тыс. рублей;2018 год – 80,000 тыс. рублей;2019 год – 48,000 тыс. рублей;2020 год – 48,000 тыс. рублей;2021 год – 119,620 тыс. рублей;2022 год – 0,000 тыс. рублей;2023 год – 0,000 тыс. рублей.Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: | Максимально эффективное использования топливно - энергетических ресурсов секторах бюджетной сфере.Регулярное представление информации в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и улучшение экологической обстановки. |

**РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика сферы реализации**

**подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

 Подпрограмма «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Поныровском районе Курской области» предусматривает реализацию потенциала энергосбережения в бюджетной сфере для энергетической и экологической безопасности района.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности – один из резервных источников экономического роста экономики района.

В настоящее время без активной практической работы по реализации энергосберегающей политики в Поныровском районе сбалансировать потребление топливно-энергетических ресурсов невозможно. Поэтому, необходимо активно использовать все преимущества энергосбережения для снижения объемов затрат на ТЭР в бюджетной сфере.

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только совместными действиями производителей и потребителей ТЭР при мобилизации ресурсов и оптимизации их использования в рамках рассматриваемой подпрограммы.

**РАЗДЕЛ 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы**

Приоритетами государственной (муниципальной) политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, являются:

обеспечение рационального использования энергии и энергетических ресурсов;

создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

развитие регионального правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи подпрограммы:

повышение энергетической эффективности экономики района;

развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

внедрение финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**РАЗДЕЛ 3. Сведения о показателях и индикаторах подпрограммы**

Целевыми показателями достижения целей и решения задач подпрограммы являются:

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта за счет реализации подпрограммы;

удельный расход энергетических ресурсов в бюджетной сфере; количество пользователей государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предоставляющих информацию для включения в данную систему.

Сведения о показателях подпрограммы представлены в приложении1 к муниципальной программе.

 В рамках программы выделяются основные мероприятия:

В бюджетном секторе района:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-установка узлов учёта ТЭР, разработка проектно-сметной документации (ПСД);

-утепление ограждающих конструкций в том числе: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения.

-формирование отчётов на основании проведения мониторинга эффективности реализации подпрограмм энергосбережения в бюджетной сфере района;

-участие в семинарах по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

Реализация подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Поныровского района.

**РАЗДЕЛ 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Реализация подпрограммы направлена на выполнение федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основное мероприятие «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Поныровском районе Курской области» муниципальной программы Поныровского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области» реализуется по следующим направлениям:

 -проведение обязательных энергетических обследований;

-установка узлов учёта ТЭР, разработка проектно-сметной документации (ПСД);

-утепление ограждающих конструкций в том числе: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения.

-формирование отчётов на основании проведения мониторинга эффективности реализации программ энергосбережения в бюджетной сфере района;

-участие в семинарах по вопросам энергосбережения и энергоэффективности.

**РАЗДЕЛ 5. Обобщенная характеристика мер**

**муниципального регулирования**

В рамках реализации подпрограммы меры муниципального регулирования не предусмотрены.

**РАЗДЕЛ 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы не предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Поныровского района Курской области.

**РАЗДЕЛ 7. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными поселениями Поныровского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы.**

Участие муниципальных поселений Поныровского района Курской области в достижении целей и задач подпрограммы не предусмотрено.

**РАЗДЕЛ 8. Информация об участии предприятий и организаций,**

**независимо от их организационно-правовой формы собственности,**

**а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной подпрограммы**

В рамках данной подпрограммы предусматривается участие только бюджетных учреждений Поныровского района.

**РАЗДЕЛ 9. Обоснования объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы**

 Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств местного бюджета.

 Общий объем финансовых средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2014-2023 годах, составляет 917,262 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 40,000 тыс. рублей;

2016 год – 400,000тыс. рублей;

2017 год – 181,642 тыс. рублей;

2018 год – 80,000 тыс. рублей;

2019 год – 48,000 тыс. рублей;

2020 год – 48,000 тыс. рублей;

2021 год – 119,620 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Представительного Собрания Поныровского района Курской области о бюджете Поныровского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы представляется по годам реализации муниципальной программы согласно приложению к Муниципальной программе (таблица 4).

Указанный объем средств необходим для:

снижения энергоемкости валового регионально продукта на 13,5% от уровня 2007 года;

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательных энергетических обследований;

выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов;

ежегодного снижения потребления энергоресурсов государственными учреждениями на 3%.

**Раздел 10. Оценка степени влияния дополнительных объемов**

**ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы**

Выделение дополнительных объемов финансирования в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.

**РАЗДЕЛ 11. Анализ рисков реализации подпрограммы**

**и описание мер управления рисками реализации**

**подпрограммы**

К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, участники муниципальной подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства в части перераспределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы на уровне региона или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных программой;

2) организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает в связи со значительным сроком реализации подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике России и района, с природными и техногенными катастрофами, социальными конфликтами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Из перечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Приложение № 1

к муниципальной программе Поныровского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области»

(в редакции постановления от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы Поныровского района Курской области**

 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области» и их значениях**

| №п/п  | Наименование показателя(индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области»** |  |  |
| 1. |  Снижение энергоемкости регионального валового продукта | проценты | - | - | 6,2 | 7,4 | 8,6 | 9,8 | 11,0 | 12,2 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение в Поныровском районе Курской области»** |  |  |
|  | Обеспечение за счет реализации основного мероприятия: -экономии энергии; -экономии природного газа; -экономии тепловой энергии; -снижение энергоемкости регионального валового продукта | кВ | 32 | 44 | 54 | 59 | 63 | 69 | 75 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| м3 | 17 | 21 | 27 | 33 | 40 | 45 | 50 | 63 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ккал | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| проценты | - | - | 6,2 | 7,4 | 8,6 | 9,8 | 11,0 | 12,2 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |

Приложение № 2

 к муниципальной программе Поныровского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Поныровском районе Курской области»

(в редакции постановления от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Основное мероприятие муниципальной программы Поныровского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области»**

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение в Поныровском районе Курской области»** |
|  | Основное мероприятие «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Поныровском районе Курской области», в том числе по направлениям реализации:-установка приборов учета тепловой энергии, ГВС, электрической энергии, газа и воды;-замена старых образцов светильников и ламп на энергосберегающие светильники и лампы;-организация и проведение регулярной промывки инженерных систем муниципальных зданий;. -утепление ограждающих конструкций бюджетных учреждений. |  Администрация Поныровского района;Отдел образования администрации, отдел культуры, по делам молодежи, ФК и спорту администрации Поныровского района Курской области | 2014 г. | 2023 г.  | Организация работы по проведению энергосберегающей политикиспособствует снижению потребления энергоресурсов,резкому сокращению затрат на освещение, обеспечение экологической безопасности. | Не достижение уровня показателей программы,увеличению затрат на энергоресурсы. | Реализация основного мероприятия обеспечит повышение энергетической эффективности, достижение значений всех показателей программы |

Приложение № 3

к муниципальной программе Поныровского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 в Поныровском районе Курской области»

(в редакции постановления от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере**

**реализации муниципальной программы Поныровского района Курской области «Энергосбережение и повышение**

**энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области»**

| N п/п | Вид  нормативного правового акта | Основные положения  нормативного правового акта | Ответственный  исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки  принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Поныровском районе Курской области»** |
|  | Постановление Администрации Поныровского района Курской области | О вопросах проведения эффективной энергосберегающей политики в Поныровском районе Курской области | Администрация Поныровского района Курской области | 2014-2023 гг.(по мере возникновения необходимости) |

Приложение № 4

к муниципальной программе Поныровского района Курской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области»

(в редакции постановления от 20.12.2021 № 589)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Поныровского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области» (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Код бюджетной классификации  | Расходы(тыс.рублей), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поныровском районе Курской области» | Всего , в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 40,000 | 400,000 | 181,642 | 80,000 | 48,000 | 48,000 | 119,620 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 40,000 | 400,000 | 181,642 | 80,000 | 48,000 | 48,000 | 119,620 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники  | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 |  «Энергосбережение в Поныровском районе Курской области» | Всего , в том числе: | 001 | Х | Х | Х | 0,000 | 40,000 | 400,000 | 181,642 | 80,000 | 48,000 | 48,000 | 119,620 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 001 | Х | Х | Х | 0,000 | 40,000 | 400,000 | 181,642 | 80,000 | 48,000 | 48,000 | 119,620 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники  | Х | Х | Х | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие     | «Проведение эффективной энергосберегающей политики в Поныровском районе Курской области» в том числе по направлениям реализации: | всего | 001 | 0412 | х | х | 0,000 | 40,000 | 400,000 | 181,642 | 80,000 | 48,000 | 48,000 | 119,620 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 001001004 | 041204120701 | 051143405101С143405101С1434 | 200200200 | 0,000 | 40,000 | 400,000 | 56,407125,235 | 80,000 | 48,000 | 48,000 | 119,620 | 0,000 | 0,000 |